**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA**

**Turma: TDSF**

**Christian Perrone – RM: 75949**

**Joyce Silva – RM: 76983**

**Lucas Stern – RM: 00000**

**Matheus Tavares – RM: 00000**

**PROJETO CASAMENTO – NAC 10**

**Elaboração de SOW**

**(Statement of Work)**

1. **OBJETIVO**

Realizar uma cerimônia e festa de casamento para 200 convidados, na Grécia, em Junho de 2017.

O local do evento deverá ser próximo da praia e possibilitar hospedagem de noivos e convidados.

A cerimônia deverá ser realizada no fim da tarde/começo da noite e contará com a presença de um juiz de paz que aceite ir ao local realizá-la. A festa acontecerá na sequência, no salão de festas do hotel.

A infraestrutura deve ser adequada para evitar problemas com chuva ou sol em excesso, acompanhando a decoração escolhida pelos noivos.

O ambiente deverá ser decorado de acordo com especificações dos noivos (vide item Especificações).

A alimentação deverá atender a todos os 200 convidados, além de possuir opções para vegetarianos.

Será necessária uma equipe de fotografia e filmagem para captar tanto a cerimônia quanto a festa.

A iluminação deverá ser feita de acordo com a transição de luz e preparada para o show que acontecerá durante a festa, segundo especificações da banda.

A sonoplastia deve ser feita de modo que durante a cerimônia todos os convidados escutem os microfones e durante a festa, o som ambiente e do DJ sejam agradáveis.

Deverá haver profissionais de segurança espalhados pelo local durante todo o evento.

1. **ESPECIFICAÇÕES**
   1. LOCAL

O evento deverá acontecer em uma praia grega, até 300 metros de distância do hotel onde acontecerá a festa. Nesta praia deverá ser possível montar um espaço para a cerimônia. O local deve ser decorado segundo especificações dos noivos. A festa acontecerá no salão presidencial do hotel onde os convidados estarão hospedados. O salão também será decorado segundo especificações dos noivos.

* + 1. TRANSPORTE

Deverá ser disponibilizado um translado do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto, para os noivos e todos os convidados.

* + 1. HORÁRIO

A cerimônia começará às 16 horas do dia 24 de Junho de 2017. Deverá durar aproximadamente 2 horas e em seguida se iniciará a festa, que durará até o horário limite de 5h da manhã do dia 25 de Junho de 2017.

* 1. INFRAESTRUTURA

Deverá ser disponibilizada uma estrutura que permita o conforto de 200 convidados para a cerimônia e festa.

* + 1. CERIMÔNIA

Deverá ser montada uma tenda e estrutura que permita a decoração escolhida pelos noivos, na areia da praia, de modo que seja possível transitar pelo espaço sem dificuldades. Deverá haver um altar para o juiz de paz e noivos e 210 cadeiras para convidados. A estrutura deve estar preparada para alteração em caso de chuva ou sol em excesso.

* + 1. FESTA DE CASAMENTO

O salão de festa deverá conter uma estrutura e tamanho adequado para 210 convidados, além dos funcionários. Deverá disponibilizar 35 mesas, cada qual com 6 cadeiras. Deverá ser disponível um palco e estrutura para som e iluminação conforme decidido pelo DJ da festa.

O salão deverá ser decorado de acordo com a escolha dos noivos.

* 1. DECORAÇÃO

A decoração deve ser feita de acordo com as especificações e coordenação da decoradora, já decidida pelos noivos.

* + 1. HOTEL

O hotel deve ser decorado com balões de hélio em tom de pérola, em formato de coração, com as iniciais dos noivos escritas em dourado.

* + - * QUARTO DOS HÓSPEDES

Os quartos deverão ser decorados com flores artificiais no tom pérola e bem-casados nos travesseiros.

* + - * QUARTO DOS NOIVOS

O quarto do casal deve ser decorado com pétalas em tom vermelho em cima da cama e na banheira, uma mesa com doces decorados, duas taças e champagne.

* + 1. CERIMÔNIA

A decoração deve ser nos tons brancos, pérola e dourado.

A estrutura montada para os noivos deve ser branca, com flores e cortinas.

As cadeiras devem ser decoradas com tecido branco e vasos de flores devem decorar o caminho até o altar.

* + 1. FESTA

A decoração do salão deve ser em tons marrom, pérola, branco e dourado.

Deverá ser decorado o hall de entrada, mesa de doces, mesa de aperitivos, mesa dos convidados, cadeiras, espaço para dança, palco para DJ e bar.

* 1. ALIMENTAÇÃO

A alimentação deve ser composta por um menu com aperitivos de entrada, prato principal e sobremesa, além de uma mesa de doces. Todos os menus devem ter opções para vegetarianos.

* + 1. APERITIVOS

Opções de aperitivos:

* + - * Wrap de truta defumada e queijo branco;
      * Rolinhos de massa folhada com linguiça;
      * Biscoitinhos recheados com creme de roquefort;
      * Tomatinhos recheados com queijo temperado;
      * Canapés de presunto defumado e tomate seco;
      * Pãozinho com filé de pato defumado e geleia;
    1. PRATO PRINCIPAL

Para os noivos, pais e avós serão servidos pratos prontos, decorados pelo chef. Para os convidados será disponibilizado um Buffet com as seguintes opções:

* + - * Filé mignon com shimeji sauté, purê de batatas e alho ao molho oriental de shoyo
      * Salmão marinado em ervas, com arroz e sauté de zuchini (abobrinhas), coradas ao molho de alcaparras
      * Espaguete de espinafre e de tomate (verde e vermelho), servido ao molho de tomates, com tomilho (erva) e lascas de parmesão;
      * Torta de açafrão.
    1. SOBREMESA

Opções para sobremesas:

* + - * Pudim de frutas vermelhas
      * Cheesecake de chocolate
      * Pavlova com frutas e chantilly
      * Pavê de limão
      * Sagu com morango e espumante
      * Taça de limão com manga
      * Mousse de cappuccino ao molho de chocolate amargo
      * Bolo de Noiva
      * Doces caramelizados variados
      * Bem-casados
    1. BOLO

Deverá ter 3 andares, pesar 8kg, ter massa branca, flores em tons pastéis, pequenas pérolas em volta e recheio de frutas vermelhas e trufa branca e amêndoas.

* + 1. BEBIDAS

O cardápio de bebidas deverá contar com opções para todos os gostos. Cerveja, vinho, uísque, espumante, champagne, agua e refrigerante.

* 1. FOTOGRAFIA

O evento deverá contar com a presença de 5 profissionais responsáveis pelas fotografias e pela filmagem. Devem ser escolhidos os que apresentarem o melhor portfólio e que já tenham trabalhado com esse tipo de evento.

* 1. ILUMINAÇÃO

Deve ser apresentada uma estrutura que não deixe faltar claridade em nenhuma parte do local. As luzes deverão ser planejadas para situações diferentes dentro do evento (chegada dos noivos, corte do bolo, festa, etc) e seguindo orientação da decoradora e DJ.

* 1. SONOPLASTIA

Para a cerimônia, deve haver microfones com o juiz e noivos e o som deles ser distribuído por toda a extensão do setor dos convidados.

Durante o jantar deverá tocar músicas ambiente, previamente selecionadas pelos noivos.

Para a festa, um DJ irá tocar uma playlist previamente selecionada, mediante alterações somente se autorizadas pelos noivos.

* 1. SEGURANÇA

A segurança deve impossibilitar a entrada de terceiros no evento. Os seguranças devem ficar postados em lugares estratégicos e não permitir a entrada de nada ilícito.

É essencial que a equipe esteja treinada para casos de emergências e que tenham métodos para uma evacuação rápida do local.

1. **PERÍODO DE DESEMPENHO E CRONOGRAMA**
   1. ANTES
      1. FOTOGRAFIA

Antes do evento, a equipe deverá fazer acompanhamento da rotina da noiva e do noivo até a hora da cerimônia. A equipe deverá fotografar também a decoração e o ambiente antes dos convidados chegarem.

* + 1. DECORAÇÃO

A decoração do hotel deve ser feita antes dos convidados chegarem para se hospedarem e a decoração do evento deve estar pronta pelo menos 3h antes do início do mesmo.

* + 1. ALIMENTOS

Os alimentos devem ser feitos no dia do evento e devem estar prontos pelo menos 20 minutos antes de serem servidos.

* 1. DURANTE
     1. ALIMENTOS
        + BEBIDAS

As bebidas deverão ser entregues pelos garçons durante todo decorrer da festa. Em cada bandeja haverá mais de 1 tipo de bebida. Os garçons poderão atender aos pedidos feitos diretamente a eles pelos convidados.

Deverão ter dois garçons exclusivos para a mesa dos noivos.

* + - * APERITIVOS

Os aperitivos devem ser servidos nas mesas dos convidados, imediatamente após o inicio da festa, além de conter uma mesa de frios disponível para os convidados se servirem no momento que preferirem.

* + - * PRATO PRINCIPAL

As opções de prato principal deverão ser servidas depois que os noivos estiverem em sua mesa, cerca de 2h após o início da festa.

* + - * SOBREMESA

As opções de sobremesa deverão ser servidas nas mesas dos convidados cerca de 1h após o jantar e deverá ser disponibilizada a mesa de doces para que os convidados se sirvam à vontade.

* + - * BOLO

O bolo deverá ser cortado pelos noivos após a sobremesa ser servida e deverá ser servido para os convidados que desejarem.

* + 1. FOTOGRAFIA

Os noivos devem ter um fotógrafo e filmagem exclusivos. Deve ser feita uma sessão de fotos logo após a cerimônia, somente com os noivos, de no máximo 1h de duração. Os convidados também devem ser fotografados e filmados durante todo o evento.

* + 1. SEGURANÇA

A equipe de segurança deve estar presente durante todo o evento.

* + 1. ILUMINAÇÃO

A iluminação deve acompanhar as cores da decoração no início da festa, ser alterada na entrada dos noivos, durante a dança e durante o show do DJ. Seguindo as orientações do profissional especializado.

* + 1. SONOPLASTIA

O som deverá ser disponibilizado durante todo o evento. Com alteração de volume feita por profissional especializado.

* 1. DEPOIS
     1. FOTOGRAFIA

Os fotógrafos deverão disponibilizar a filmagem e fotografias do evento, com edições, no prazo máximo de 3 meses após o evento.

1. **REQUISISTOS ESPECIAIS**

Os seguintes serviços devem ser feitos por profissionais especializados:

* Transporte de hóspedes
* Montagem da infraestrutura
* Decoração
* Alimentação
* Garçons
* Fotografia
* Iluminação
* Sonoplastia
* Segurança

1. **AVALIAÇÃO DA QUALIDADE**

Só será considerado o serviço com a qualidade desejada, caso todos os ítens deste contrato estejam de acordo com as especificações aqui detalhadas. A verificação será feita pelo SR.XXXXXX, CPF XXXXX, RG XXXXXX, pouco antes do início, durante e após o evento.

* 1. LOCAL
* Proximidade da praia
* Estrutura adequada para a quantidade de convidados
* Limpeza
* Agilidade dos funcionários
  + 1. TRANSPORTE
* Pontualidade
  1. INFRAESTRUTURA
* Estrutura adequada para a quantidade de convidados
* Limpeza
* Prazo de entrega obedecido
* Organização
  1. DECORAÇÃO
* Cores e flores conforme especificadas pelos noivos
* Organização
* Limpeza dos materiais
* Prazo de entrega obedecido
  1. ALIMENTAÇÃO
* Organização
* Limpeza dos materiais
* Prazo de entrega obedecido
* Produtos frescos
* Menu dentro do combinado
  1. FOTOGRAFIA
* Organização
* Agilidade dos profissionais
* Prazo de entrega obedecido

1. **PAGAMENTO**

O Pagamento será dividido em 2 partes, 50% antes e 50% depois do evento. Caso haja alguma falha em algum dos requisitos previamente especificados, uma renegociação será necessaria para definir o segundo pagamento.

Todo o pagamento será feito por cartão no débito.